План мероприятий «дорожная карта» по реализации

в МБОУ «Отрадинская СОШ» проекта «Театр в школе» в 2024 году

| № | Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение ответственных за реализацию проекта «Театр в школе» | до 10.02.2024 г. | Определенны ответственные лица за реализацию проекта «Театр в школе» | Зырзов В.В. |
| 1.2. | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Театр в школе» | февраль 2024 г. | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Театр в школе» | Зырзов В.В. Бохан А.И. |
| 1.3. | Создание условий для реализации проекта «Театр в школе» | 2024 г. | Создание школьного театра в рамках внеурочной деятельности или по программам дополнительного образования | Зырзов В.В. Бохан А.И. |
| 1.4. | Анализ содержания программы школьного театра «Мираж». | Март 2024 г. | Программа школьного театра разработана в соответствии с требованиями ФГОС | Зырзов В.В. Бохан А.И. Курганская И.В. |
| 1.5. | Создание на сайте МБОУ «Отрадинская СОШ» раздела «Театр в школе» для размещения информации по реализации проектаю | Март-апрель 2024 г. | Создан информационно методический ресурс «Театр в школе». Своевременное размещение информации о реализации Проекта | Коробова Т.В. |
| 1.6. | Размещение информации о школьном театре во Всерроссийском перечне (реестр) школьных театров | До 01.06.2024 | Театр «Мираж» включен в перечень (реестр) школьных театров | Зырзов В.В. |

| 2. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Участие в неделе театров, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | март | Организация мероприятий, приуроченной к Международному дню театра 27 марта | Зырзов В.В. Бохан А.И. Курганская И.В. Борисова О.В. Классные руководители |
| 2.2. | Творческие встречи с актерами, режиссерами и другими работниками театров города Орла, экскурсии по театрам | По согласованию | Организованы и проведены творческие встречи с актерами, режиссерами и другими работниками театров города Орла, экскурсии по театрам, вовлечение школьников в сферу театрального искусства | Зырзов В.В. Бохан А.И. |
| 2.3. | Посещение театральных мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта» | В течение года | Охват школьников мероприятиями, организованными в рамках проекта «Пушкинская карта» | Зырзов В.В. Бохан А.И. Классные руководители |
| 2.4. | Посещение ДШИ имени братьев Калинниковых | В течение года | Охват школьников мероприятиями. | Зырзов В.В. Бохан А.И. |
| 3. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в курсах повышения квалификации для педагогов, занятых в школьном театре | В течение года | При условии организации подобных мероприятий | Зырзов В.В. Бохан А.И. Курганская И.В. Борисова О.В. Классные руководители |
| 3.2. | Участие в обучающих вебинарах для педагогических работников, реализующих программы Школьных театров | В течение года | Оказание методическщй помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Театр в школе» | Зырзов В.В. Бохан А.И. Курганская И.В. Борисова О.В. Классные руководители |
| 4. Создание условий для обучающихся, состоящих на различных видах учета, в том числе детей, находящихся в ТЖС, детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение участия детей в школьных и муниципальных мероприятиях. | В течение года | Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, инвалидностью, повышение охвата участия и мотивация детей состоящих на различных видах учета, находящихся в ТЖС к достижению творческих результатов в социально-значимых мероприятиях. | Зырзов В.В. Бохан А.И. Классные руководители |
| 4.2. | Обеспечение участия детей в реализации проекта «Театр в школе» | В течение года | Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, инвалидностью, повышение охвата участия и мотивация детей состоящих на различных видах учета, находящихся в ТЖС к достижению творческих результатов. | Зырзов В.В. Бохан А.И. Классные руководители |